项目需求书

一、项目概况

1、项目名称：中山市中医院临床科研高质量辅导项目

2、项目内容：医院拟委托一家专业服务公司，围绕优势学科中长期科研规划和重点课题的成果产出，全面提升临床医生的临床研究能力，促进1项高水平临床研究项目的开展及落地，赋能数字化临床研究平台。

3、项目上限价：25万元，超过采购上限价的响应报价属于无效报价。

4、服务期：2年

二、项目目标

1、提升推荐科室10名左右的临床医生的临床研究的能力，与医院共建数字化科研培训辅导体系，加强科研能力建设。
2、支持1项重大课题的规划和立题申报，通过大数据、人工智能等技术，通过PICO科研方法论等，加强科研课题的创新性和可行性，规划临床研究设计方案，助力科研产出。
三、项目计划与安排
1、服务内容：
	序号
	服务内容
	时间
	服务形式
	服务人员

	1
	科研培训
	12个月
	线上课程/线下培训
	学术培训团队

	2
	一个临床研究方案评估与辅导
	24个月
	线上辅导
	临床研究团队


2、通过线上视频教学系统自主学习临床研究方法论基础核心课程，课程内容包括文献检索、研究立题、研究设计、研究实施、统计分析、文章写作、选刊投稿、国自然申请等研究全流程。
3、科研面对面培训
	序号
	培训
	内容
	课时
	专家

	1
	第一次
	1、培训研究创新立题及思路，指导立题标书写作
	每一次培训半天，2小时理论及经验分享，2小时分课题小组点评辅导
	1人

	
	
	2、培训研究政策方向、国家重点专项等
	
	

	
	
	3、调研/讨论科室重点课题
	
	

	2
	第二次
	1、讨论：点评立题标书
	
	1人

	
	
	2、培训：研究类型及其规范的临床试验设计，以领域案例为主

3、科研相关问题讨论及答疑（数据库，文献检索，统计分析，患者随访）
	
	

	3
	第三次
	1、培训：单病种数据库的设计和规划思路及文章发表指导

2、讨论：科室疾病方向的单病种数据库的数据集设计等
	
	1人


4、临床科研辅导
4.1书面点评：针对文档给以文字的点评和建议内容。
4.2远程辅导：提供1对1的沟通辅导。
四、人员要求

1、培训老师博士以上学历，并有个人科研成果著作发布

五、付款方式
1、合同签订后支付合同金额的50%作为预付款，线下专题培训课程结束后支付至合同金额的70%，完成临床临床科研辅导后支付剩余的合同款项。
2、每一次支付，凭成交供应商开具的全额发票和验收资料，采购人于60个自然日内支付相应款项。



